| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | SẢN PHẨM DỰ KIẾN | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mini game online bình chọn poster, video clip hay của giảng viên, sinh viên; ban giám khảo | poster, video clip | Đoàn thanh niên, (Tuấn Anh) | P.KHCN&HTQT |
|  | Quảng bá sự kiện trên website, facebook; |  | TT.CNTT&TT (Đạt) + ĐTN (Tuấn Anh) | P.KHCN&HTQT |
|  | Thiết kế poster và khu vực trưng bày |  | ĐTN (Tuấn Anh), P.HCTH (Khiêm) | P.KHCN&HTQT |
|  | Thu thập 1 số sản phẩm, bài báo, mô hình tiêu biểu của GV, SV, thuyết minh sản phẩm | Sản phẩm, bài báo, mô hình | Các khoa | ĐTN |
|  | Cử GV, SV tham dự |  | Các khoa | ĐTN, P.CTSV |
|  | Các tiết mục văn nghệ, hoạt động trải nghiệm |  | ĐTN | P.KHCN&HTQT |
|  | Chuẩn bị 03 báo cáo (2GV, 1 SV): truyền cảm hứng NCKH cho GV, SV |  | GV, SV được ĐTN cử | P.KHCN&HTQT |
|  | Chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN của Trường |  | Nguyễn Tiến Trung | P.KHCN&HTQT |
|  | Bài phát biểu của lãnh đạo Trường |  | Lãnh đạo trường ( Nguyễn Đình Hiền) | P.KHCN&HTQT |
|  | Thủ tục in giấy khen Hiệu trưởng |  | P.KHCN&HTQT | Trần Anh Hà |
|  | Liên hệ mời các doanh nghiệp |  | TT. TVTS&QHDN | P.KHCN&HTQT |
|  | Quảng bá dự án quốc tế và IUC |  | P.KHCN&HTQT | Nguyễn Văn Thắng |
|  | Nước uống, trà, café; hoa để bàn, hoa tặng, kinh phí mời báo chí, khung standee |  | P.HC-TH | P.KHCN&HTQT |
|  | Chuẩn bị Hội trường |  | P.HC-TH | P.KHCN&HTQT |
|  | Chuẩn bị bandroll, backdrop, paneau, standee | bandroll, backdrop, panneau, standee | P.HC-TH | P.KHCN&HQT |
|  | In bảng tên đại biểu, 4 khay phát thưởng |  | P.HC-TH |  |
|  | Đón tiếp đại biểu |  | P.KHCN&HTQT | Mi, Mi, Quyên, Hà |
|  | Sắp xếp vị trí đại biểu, GV-SV |  | P.KHCN&HTQT | Giang |
|  | Bố trí MC, lễ tân, quản trò |  | ĐTN | Tuấn Anh |
|  | Chụp ảnh, ghi hình, giới thiệu thông tin về ngày hội trên website của Trường |  | TT.CNTT&TT | P.KHCN&HQT |
|  | Dự trù kinh phí, thanh toán |  | P.KHCN&HQT | P.KH&TC |

Kế hoạch triển khai và hình thức trang trí cho ngày hội: (Phòng NCKH&HTQT và P. HC - TH phối hợp thực hiện)

- Địa điểm tổ chức: Hội trường B

- Thời gian tổ chức? cả ngày, DỰ KIẾN 24/9/2022 (buổi sáng tổ chức triển lãm poster, sản phẩm đề tài; buổi chiều tổ chức lễ)

- 1 Băng rôn tuyên truyền treo trước sảnh Hội trường B (nội dung do P.KHCN&HTQT cung cấp)

- 1 Pano tuyên truyền cho ngày hội đặt trước Hội trường B (nội dung pano do P. KHCN&HTQT cung cấp mẫu)

- 5 Pano phướng treo các trụ đèn lối đi vào trường (nội dung pano do P.NCKH&HTQT cung cấp mẫu)

- 1 Trang trí trên phông hội trường theo yêu cầu nội dung của P.NCKH&HTQT;

Thành phần Ban Tổ chức

1. Phòng NCKH&HTQT

2. Phòng HC - TH

3. Đoàn Thanh Niên

4. P. CTCT&SV

5. Các Khoa…

6.TT.CNTT&TT

7.P.KHTC

Thành phần Tổ phục vụ

1. Phòng NCKH&HTQT

2. Phòng HC - TH

3. Đoàn Thanh Niên

4. P. CTCT&SV

5.TT.CNTT&TT

6.P.KHTC